## Presentación e instrucciones
Herramienta de evaluación
El presente archivo pretende ser una herramienta que sirva de ayuda a la Oficina Nacional de Evaluación en la redacción de sus Informes de Evaluación.
Se compone de 10 pestañas adicionales a esta, que pretenden ser un itinerario para realizar un análisis completo de los proyectos de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A continuación se presenta un índice de las pestañas disponibles.
1. Revisión de admisibilidad
2. Checklist documentación
3. Información básica del proyecto
4. Análisis de riesgos
5. Cálculo de la b
6. Verificación de las hipótesis
7. Evaluación económico -financiera
8. Análisis socio-económico
9. Evaluación de la razonabilidad de la rentabilidad del proyecto en atención al riesgo asumido por el socio privado
10. Informe de evaluación

## 1. Revisión de admisibilidad
Revisión de admisibilidad del informe
Para completar la información de esta pestaña, basta con marcar las casillas. Los checks, (casillas marcadas) indicarán que esa documentación ha sido incorporada al expediente recibido por la ONE. Se ha incluido adicionalmente un espacio en el que realizar una valoración de la documentación recibida en el expediente.
Número de expediente ONE
Nombre de la Administración o Entidad solicitante
Nombre del proyecto presentado
Número de expediente asignado por el solicitante
Tipología del contrato de concesión
1) | Verificación de la efectiva competencia de la ONE para emitir informe (art. 333.3 LCSP)
0 | A) ¿Se realizan aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión o cualquier otra medida de apoyo a la financiación del concesionario?
| FALSE | FALSE | Sí | FALSE | No | FALSE
0 | B) ¿La tarifa es asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente y el importe de las obras o gastos de primer establecimiento superan el millón de euros?
| FALSE |  |  |  |  | FALSE
| FALSE | FALSE | Sí | FALSE | No | FALSE
2) | Comprobación de la efectiva existencia de un contrato de concesión (art. 14 y 15 LCSP)
0 | A) ¿Existe transferencia del riesgo de demanda?
| FALSE |  | Sí, continuar con la admisibilidad |  |  |  | No, la ONE debería terminar la revisión de admisibilidad y no entrara a valorar el proyecto
FALSE
0 | B) ¿Existe transferencia del riesgo de suministro?
| FALSE | FALSE | Sí, continuar con la evaluación |  |  | FALSE | No, la ONE debería terminar la revisión de admisibilidad y no entrara a valorar el proyecto
3) | Comprobación del tipo de informe a emitir
A) Valor estimado del contrato establecido en los PCAP
B) ¿Es correcto el cálculo del VEC establecido en los Pliegos?
|  | FALSE | Sí | FALSE | No
C) ¿Qué tipo de informe prodece emitir?
|  | FALSE | Procede la emisión de un informe de evaluación básica |  |  | FALSE | Procede la emisión de un informe de evaluación ordinario
Síntesis Concurrencia de requisitos
| 0 | Competencia de la ONE para emitir informe |  |  |  |  | 0 | Existencia contrato de concesión
Valoración de la admisibilidad

## 2. Check list documentación
Verificación de la información recibida
Para completar la información de esta pestaña, basta con marcar las casillas. Los checks, (casillas marcadas) indicarán que esa documentación ha sido incorporada al expediente recibido por la ONE. Se ha incluido adicionalmente un espacio en el que realizar una valoración de la documentación recibida en el expediente.
A) | Nuevo contrato de concesión |  | Indicador de documentación incorporada al expediente
FALSE |  | Solicitud de informe |  |  | 0
FALSE |  | Memoria explicativa |  |  | 0
FALSE |  | Estudio de viabilidad |  |  | 0
FALSE |  | Propuesta de PCAP y PPTP |  |  | 0
FALSE |  | Informe del servicio jurídico |  |  | 0
FALSE |  | Proyecto o anteproyecto del contrato de concesión |  |  | 0
FALSE |  | Otros |  |  | 0
FALSE
FALSE
TRUE
|  |  |  | Suma | 0% | 100%
B) | Expediente de restablecimiento del equilibrio económico contrato |  | Indicador de documentación incorporada al expediente
FALSE |  | Solicitud de informe |  |  | 0
FALSE |  | Estudio de viabilidad |  |  | 0
FALSE |  | Contrato objeto de modificación |  |  | 0
FALSE |  | PCAP y PPTP |  |  | 0
FALSE |  | Informe del servicio jurídico |  |  | 0
FALSE |  | Plan económico-financiero de la concesión |  |  | 0
FALSE |  | Propuesta de modificación contrato |  |  | 0
FALSE |  | Memoria explicativa de las causas de la modificación |  |  | 0
FALSE |  | Propuesta de restablecimiento del equilibrio económico |  |  | 0
FALSE |  | Otros |  |  | 0
FALSE
FALSE
TRUE |  |  |  | Suma | 0% | 100%
Valoración de la documentación recibida
0%
0%

## 4. Transf riesgo OCULTA (hidden)
Transferencia de riesgos
|  |  | Social |  |  |  | Transportes |  |  |  | Aguas |  |  |  | Otros
Riesgos | Subcategorías de riesgos | Banderas Rojas | Impacto | Probabilidad de ocurrencia |  |  | Impacto | Probabilidad de ocurrencia |  |  | Impacto | Probabilidad de ocurrencia |  |  | Impacto | Probabilidad de ocurrencia |  |  | Social |  |  | Transportes |  |  | Aguas |  |  | Otros |  |  | Verificación asignación para el proyecto
[5 empty] | Impacto Mitigado | Ocurrencia mitigado |  |  | Impacto Mitigado | Ocurrencia mitigado |  |  | Impacto Mitigado | Ocurrencia mitigado |  |  | Impacto Mitigado | Ocurrencia mitigado | Administración | Compartido | Socio privado | Administración | Compartido | Socio privado | Administración | Compartido | Socio privado | Administración | Compartido | Socio privado
Fase de diseño | Riesgo de diseño | Riesgos asociados al diseño de la insfraestructura al construir/modificar la misma. Descripción detallada: Recoge aquellos riesgos asociados al propio diseño de la infraestructura y a la eficiencia de la misma fruto de este diseño. La materialización de este riesgo puede conllevar problemas en las posteriores fases del proyecto, como demoras o incoherencias, haciendo principal foco en la fase de construcción. Si el proyecto conlleva una modificación o construcción sobre una infraestructura ya existente, se debe atender se debe atender al estado de la misma previo inicio de la obra. | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto | Bajo | Medio | Bajo |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de diseño | Riesgo de condición de la concesión | Riesgos derivados del estudio de la situación previa a realizar la concesión. Descripción detallada: El conocimiento del estado de la concesión, mediante estudios previos, es fundamental para evitar la materialización de muchos riesgos. La no concordancia del estudio con la realidad del proyecto puede hacer que el riesgo se materialice, provocando demoras e imprevistos derivados, teniendo incluso que rediseñar ciertas partes del proyecto. Es posible además, que surjan riesgos como hallazgos culturales o arqueológicos que puedan modificar el trancurso del proyecto. | Alto | Medio | Medio | Bajo | Alto | Alto | Medio | Medio | Alto | Medio | Medio | Bajo | Alto | Medio | Medio | Bajo |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de construcción | Riesgos de disponibilidad de terreno, acceso y emplazamiento | Son los riesgos asociados a la disponibilidad y a la adecuación del emplazamiento en el que se situará la concesión. Descripción detallada: Incluye tanto los riesgos relacionados con la selección del emplazamiento en el que se ubicará el proyecto como los relacionados con los trámites de adquisición y las posibles demoras o incrementos de los costes que esto pudiese acarrear. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de construcción | Riesgos de permisos | Riesgos asociados a los permisos necesarios para la explotación de la concesión. Descripción detallada: La obtención de permisos plantea varios escenarios posibles. Ejemplo de ello es que la concesión incluya parte de un área protegida. Otro posible riesgo que puede materializarse es la existencia de infraestruturas previas que interfieran en la realización del proyecto, puesto que la modificación de dicha infraestructura puede perjudicar a colectivos (por ejemplo, la eliminación de un camino o paso en materia de derechos de accesibilidad, el desvío temporar del tráfico en dicha zona u otras alternativas). La materialización de dichos riesgos provoca fundamentalmente demoras en el tiempo y desviación de los costes. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Fase de construcción | Riesgo de construcción | Riesgos asociados a las tareas propias de construcción de las instalaciones proyectadas para la concesión. Descripción detallada: Incluye tanto el retraso en la construcción de las instalaciones, las tareas esenciales de contrucción o el cumplimiento con los estándares de calidad. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de construcción | Riesgo de desviación de costes | Riesgos asociados a que los costes presupuestados en el contrato para la fase de construcción aumenten Descripción detallada: Los riesgos se materializarán de diferentes formas. Algunas de sus causas son: errores en estimaciones de costes de construcción, aumento de costes de materiales, que no se cuente con la suficiente liquidez para llevar a cabo la obra, que haya problemas técnicos como daños en la estructura o derrumbamientos; acciones o variaciones del órgano de contratación o gobierno. | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de operación y mantenimiento | Riesgos operacionales | Riesgos relacionados con el normal desarrollo de la actividad concesionada. Descripción detallada: Incluye riesgos como los asociados a la salud y bienestar de los trabajadores en sus puestos de trabajo, los asociados con la propiedad intelectual, los relativos al mantenimiento de los estándares de calidad en las operaciones, etc. | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de operación y mantenimiento | Riesgos asociados al mantenimiento | Riesgos asociados al mantenimiento de la instalación y el mantenimiento de los estándares mínimos de calidad. Descripción detallada: Son los riesgos asocidos al mantenimiento de las instalaciones, comprendiendo desde la resolución de las posibles incidencias como la sustitución de el mantenimiento del ciclo de vida general de la infraestructura hasta el mantenimineto diario de la misma. La materialización de este riesgo puede dar lugar a distintas problemáticas, como el deterioro de los equipos de la planta o el propio deterioro de la misma. | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de operación y mantenimiento | Riesgo de demanda | Riesgo asociado a que la demanda del servicio ofrecido por la concesión se desvíe de la estimación realizada. Descripción detallada: Los pliegos incluyen una estimación de la demanda basada en un estudio previo incorrecto que provoca la construcción de una infraestructura cuya capacidad no se corresponde acorde a la realidad del núcleo urbano en el que se ubica y para el que presta sus servicios. Por ejemplo el éxodo del campo a la ciudad o la no urbanización de unos terrenos inicialmente urbanizables | Alto | Medio | Medio | Bajo | Alto | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X
Fase de operación y mantenimiento | Riesgos asociados a disrupciones tecnológicas | Riesgos asociados a que la aparición de innovaciones tecnológicas provoque la obsolescencia de las instalaciones afectando a la eficiencia de estas y por tanto a la demanda de los servicios ofrecidos. Descripción detallada: La obsolescencia tecnológica de los equipos, en caso que el contrato de concesión contemple la necesidad de su reemplazo durante el tiempo que esta dure. | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de operación y mantenimiento | Riesgo de terminación anticipada | Riesgo asociado a que la concesión finalice antes de que se complete el periodo proyectado, provocando el incumplimiento del contrato con consecuencias financieras u operacionales entre otras. Descripción detallada: La terminación anticipada de la concesión puede ser debido a alguna disposición contractual que se ha activado por la ocurrencia de algún evento, rescisión por incumplimiento de la autoridad contratante, por materialización de riesgos MAGA o por cambios en la ley, rescisión voluntaria por parte de la administración, terminación por fuerza mayor, terminación por incumplimiento del socio privado, o por causa del convenio de pago de la autoridad contratante. | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Fase de Reversión al Estado | Riesgo de valoración de los activos (valor residual) | Riesgo de que el valor de los activos al final del periodo de concesión no sea el esperado al planificar la concesión. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Fase de Reversión al Estado | Riesgo de condición y devolución | Riesgos asociados a que los activos del proyecto no se devuelvan de conformidad con el contrato y se cumplan las condiciones de devolución exigidas. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos políticos | Riesgos asociados a los cambios de gobierno y las características particulares de cada legislatura. Descripción detallada: Incluye posibles discrepancias entre gobierno entrante y el saliente entre diferentes legislaturas. | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Alto | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos legales | Riesgos asociados a cambios en el marco legal o a que se produzcan incumplimientos de la normativa vigente. Descripción detallada: Incluye tanto el el cumplimiento de la ley vigente durante el periodo de concesión, como la posibilidad de que se promulguen leyes más restrictivas, afectando al proyecto de forma negativa. | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Alto | Medio | Medio | Bajo | Alto | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos medioambientales | Riesgos asociados a cuestiones de caracter medioambiental que pueden poner en riesgo ciertos aspectos del proyecto. Descripción detallada: Hace referencia tanto a las condiciones ambientales preexistentes en el lugar en el que se instala la concesión, como a la obtención de los consentimientos ambientales, el cumplimiento de las leyes mediambientales que sean aplicables, los problemas ambientales que pueda ocasionar el proyecto, los eventos ambientales externos que puedan producirse o el cambio climático. | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Alto | Medio | Medio | Bajo | Alto | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos sociales | Riesgos asociados a las diferentes problemáticas o rechazos sociales que pueden provocar la ejecución del proyecto. Descripción detallada: Se incluyen tanto posibles problemas con la sociedad, las empresas ,asociaciones o sindicatos; problemas derivados de una posible reubicación de personas; o problemas de acción industrial. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos de variaciones | Riesgos asociados a que el proyecto sufra cambios por requerimiento de alguna de las partes implicadas (o de ambas) y que afecten al desarrollo de este provocando retrasos o incremento en los costes. Descripción detallada: Debido a la complejidad que pueden suponer ciertas variaciones en el proyecto, es probable que se establezcan algunas limitaciones contractualmente delimitando las posibles variaciones que se pueden producir. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos estratégicos | Riegos asociados a que el socio privado no posea las capacidades necesarias para asegurar una buena ejecución del proyecto así como otros problemas fruto de la asociación de varios socios en el proyecto. Descripción detallada: Recoge circunstancias como la insolvencia del socio privado, la insolvencia o el incumplimiento de un subcontratado, el cambio en la propiedad de los socios privados, intervención de la autoridad contratante, cambio del estatus de la autoridad contratante o posibles disputas. | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto | Bajo | Medio | Bajo |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos AGMA (Acción Gubernamental Materialmente Adversa) | Riesgos asociados a que acciones responsabilidad del sector público afecten de forma negativa al socio privado o al proyecto en sí. Descripción detallada: Las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos son similares q lq fuerza mayor, puesto que las partes tratan de encontrar una solución para que el socio privado sea compensado. La principal diferencia es que la compensación del riesgo MAGA es poner al socio privado en la posición en la que estaría de no haberse producido el evento MAGA. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Aplicables a todas las fases | Riesgos de fuerza mayor | Riesgos asociados a que se produzcan eventos inesperados y no controlables por ninguna de las partes implicadas y que provoque retrasos o paralizaciones en el proyecto. Descripción detallada: En esta categoría se encuadran supuestos como desastres naturales, robos o situaciones de crisis sanitarias como pandemias, epidemias o similares. | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Bajo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Socio privado
Administración
Compartido

## 3. Información básica proyecto
Información básica del proyecto
Sector |  | Tipo de proyecto
Tipo de contrato de concesión
Plazo máximo legal |  |  | FALSE
FALSE
Periodo estimado de concesión |  |  |  | Centros educativos
Hospitales
Objeto del proyecto |  |  |  | Oficinas del Gobierno
Prisiones
Justificación de la necesidad |  |  |  | Viviendas sociales
Análisis de idoneidad del modelo elegido
A) | ¿Se ha realizado un Estudio de "Valor por Dinero" (VpD) comparando las diferentes opciones de contratación?
B) | ¿Se considera adecuado el estudio VpD realizado?
C) | ¿Queda suficientemente demostrado que optar por un modelo concesional es la opción más rentable desde la perspectiva del sector público?
Comentarios sobre el estudio VpD
Valoración inicial proyecto |  |  |  | Aeropuertos
Carreteras
Metro/Tranvía/Tren ligero
Puertos
Trenes de larga distancia
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Plantas desalinizadoras
Sistemas de distribución
Parques industriales
|  |  |  | Obra | 40
|  |  |  | Servicios | 25
Aguas
Transportes
Social
Otros

## 4. Análisis riesgos
Transferencia de riesgos
Esta pestaña está dedicada al análisis de los riesgos del proyecto. Únicamente es necesario rellenar las celdas de la columna I utilizando el desplegable disponible. De forma adicional y como conclusión a los resultados obtenidos se puede hacer una valoración del análisis de riesgos en conjunto en la casilla reservada a tal efecto.
Conclusión del análisis de riesgos
Riesgos | Subcategorías de riesgos | Banderas Rojas | Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Recomendación asignación riesgos |  |  | Verificación asignación para el proyecto | Medidas mitigación | Medida elegida (opcional)
[5 empty] | Administración | Compartido | Socio privado
[11 empty] | 0 | 1 | Sí
[11 empty] | 0 | 2 | No
[11 empty] | 0 | 3
[11 empty] | 0 | 4
[11 empty] | 0 | 5
[11 empty] | 0 | 6
[11 empty] | 0 | 7
[11 empty] | 0 | 8
[11 empty] | 0 | 9
[11 empty] | 0 | 10
[11 empty] | 0 | 11
[11 empty] | 0 | 12
[11 empty] | 0 | 13
[11 empty] | 0 | 14
[11 empty] | 0 | 15
[11 empty] | 0 | 16
[11 empty] | 0 | 17
[11 empty] | 0 | 18
[11 empty] | 0 | 19
[11 empty] | 0 | 20
[11 empty] | 0 | 21
Según la información y la documentación recibida, la ONE debe emitir informe preceptivo de evaluación.
Según la información y la documentación recibida, la ONE no tiene que emitir informe preceptivo de evaluación.

## 5. Cálculo de la b
Tasa de descuento
Para realizar el cálculo de la tasa de descuento se tendrá en cuenta la rentabilidad de las obligaciones del Estado a diez años durante los últimos 6 meses. Pasos a seguir para el cálculo de "b": 1. Buscar a través del Banco de España la cotización en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años durante los últimos 6 meses. Información disponible en https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/sindi.html *Véase imagen adjunta más abajo 2. Calcular la media de las rentabilidades del paso anterior. Para hacer este cálculo, basta con cambiar el precio de los bonos señalados en rojo. Téngase en cuenta que el bono mes 1, se corresponde con el más antiguo. La hoja calculará el promedio de forma automática. 3. Sumar al promedio un diferencial de doscientos puntos básicos. Esta operación la hace de forma automática la hoja, no es necesario realizar ningún cálculo de forma manual. 4. El resultado final se obtiene en la casilla sombreada en azul.
Para realizar el cálculo de la tasa de descuento se tendrá en cuenta la rentabilidad de las obligaciones del Estado a diez años durante los últimos 6 meses, o bien el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a treinta años en aquellos casos en el que el proyecto se vea afectado por el RDLey 36/2020. Pasos a seguir para el cálculo de "b": 1. Buscar a través del Banco de España la cotización en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años durante los últimos 6 meses o rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a treinta años, Información disponible en https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/sindi.html *Véase imagen adjunta más abajo 2. Calcular la media de las rentabilidades del paso anterior. Para hacer este cálculo, basta con cambiar el precio de los bonos señalados en rojo. Téngase en cuenta que el bono mes 1, se corresponde con el más antiguo. La hoja calculará el promedio de forma automática. 3. Sumar al promedio un diferencial de doscientos puntos básicos. Esta operación la hace de forma automática la hoja, no es necesario realizar ningún cálculo de forma manual. 4. El resultado final se obtiene en la casilla sombreada en azul.
| FALSE | ¿El proyecto se encuentra afectado por el RDLey 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?
Bono Mes 1 | 0.75 |  | Para realizar el cálculo de la tasa de descuento se tendrá en cuenta la rentabilidad de las obligaciones del Estado a treinta años durante los últimos 6 meses. Pasos a seguir para el cálculo de "b": 1. Buscar a través del Banco de España la cotización en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años durante los últimos 6 meses. Información disponible en https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/sindi.html *Véase imagen adjunta más abajo 2. Calcular la media de las rentabilidades del paso anterior. Para hacer este cálculo, basta con cambiar el precio de los bonos señalados en rojo. Téngase en cuenta que el bono mes 1, se corresponde con el más antiguo. La hoja calculará el promedio de forma automática. 3. Sumar al promedio un diferencial de doscientos puntos básicos. Esta operación la hace de forma automática la hoja, no es necesario realizar ningún cálculo de forma manual. 4. El resultado final se obtiene en la casilla sombreada en azul.
Bono Mes 2 | 0.52
Bono Mes 3 | 0.38
Bono Mes 4 | 0.3
Bono Mes 5 | 0.28
Bono Mes 6 | 0.21
Rendimiento medio | 0.40667
b | 2.4067
De acuerdo con el Artículo 10 del Real Decreto 55/2017:
b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública.
De acuerdo con el Artículo 56 del Real Decreto Ley 36/2020:
En los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que se financien con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el período de recuperación de la inversión a que se refiere el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, será calculado de acuerdo con lo previsto en dicho artículo así como con lo establecido en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, mediante el descuento de los flujos de caja esperados por el concesionario, si bien la tasa de descuento a aplicar en estos casos será la establecida en el artículo 56 del RDLey 36/2020, es decir el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del estado a treinta años incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos.

## 6. Verif. hipótesis
Razonabilidad de las hipótesis de rentabilidad y viabilidad económicas
Esta pestaña busca facilitar la verificación de las hipótesis utilizadas para plantear el modelo económico-fiananciero, asegurando que son adecuadas. Para completar la información de esta pestaña, es necesario marcar la casilla correspondiente y seleccionar una opción del desplegable (eligiendo la forma de verificación de las hipótesis). Para cada hipótesis se ha reservado un espacio en el que hacer comentarios adicionales.
1) | Inversiones y plazo propuesto de inversión |  |  | No | Si
0 | A) ¿Son las inversiones y el plazo propuesto para la ejecución del proyecto razonables? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0 | B) ¿Son las posibles inversiones de reposición razonables? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Análisis interno
2) | Estimación del resultado de las operaciones |  |  |  |  | Análisis externo
A) Ingresos
0 | ¿Es correcta y razonable la prógnosis de la demanda proyectada? |  | FALSE | FALSE
Adecuado
Impreciso
Incorrecto
0 | ¿Son los ingresos operativos por usuario razonables? |  | FALSE | FALSE
0 | ¿Son los cánones y tarifas por servicio razonables? |  | FALSE | FALSE
0 | En caso de haberlos, ¿son los escenarios pesimista, ordinario y optimista razonables y ajustados a la realidad? |  | FALSE | FALSE
0 | ¿Existen otros aspectos relativos a la razonabilidad de los gastos y su cálculo que deban ser tenidos en cuenta? |  | FALSE
B) Gastos
0 | ¿Son los gastos operativos del proyecto razonables? |  | FALSE
0 | ¿Existen otros aspectos relativos a la razonabilidad de los gastos y su cálculo que deban ser tenidos en cuenta? |  | FALSE
3) | Valor de reversión al final del plazo de la concesión
0 | ¿Es el valor de los activos al momento de su reversión al Estado razonable? | FALSE | FALSE | FALSE
4) | Ayudas o subvenciones estatales
FALSE
0 | ¿Es razonable que el proyecto reciba algún tipo de subvención o ayuda que contribuya a su financiación? |  | FALSE | FALSE | FALSE
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

## 7. Flujos de caja
Estudio de viabilidad económico-financiera
Esta pestaña está dedicada al cálculo de la rentabilidad del proyecto. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Rellenar las casillas marcadas con fondo azul, teniendo en cuenta que el año 1 es año en que se inicia el contrato. En caso de que se trate de un contrato de concesión de obras, el año 1 será el año en que se inicien las obras. Las inversiones deben introducirse con signo positivo. 2. Introducir la fórmula Excel del VAN en la celda D54, el primer parámetro será la tasa de descuento "b" (celda D52); el segundo será los flujos de caja (rango de celdas de los flujos de caja desde el año 1 hasta el año indicado como de recuperación de la inversión). 3. Introducir la fórmula Excel del TIR en la celda D55, incluyendo como valores los flujos de caja (rango de celdas de los flujos de caja desde el año 1 hasta el añi indicado como de recuperación de la inversión).
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25 | Año 26 | Año 27 | Año 28 | Año 29 | Año 30 | Año 31 | Año 32 | Año 33 | Año 34 | Año 35 | Año 36 | Año 37 | Año 38 | Año 39 | Año 40
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) Amortización del inmovilizado ( + )
b) Correciones valorativas por deterioro ( +/ -)
c) Variaciones de provisiones ( +/- )
d) Imputación de Subvenciones ( - )
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( +/- )
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( +/- )
g) Ingresos financieros ( - )
h) Gastos financieros ( + )
i) Diferencias de cambio ( +/- )
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( +/- )
k) Otros ingresos y gastos ( -/+ )
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses ( - )
b) Cobros y dividendos ( + )
c) Cobros de intereses ( + )
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- )
e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 4) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversión ( - )
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( +/- 6 ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/- 5 +/-8 ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujos de caja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VAN hasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | b | Año 1: 2.407%
Periodo de recuperación de la inversión
|  | VAN | Año 1: 0
TIR
Valoración del periodo de recuperación de la inversión y el plazo estimado por la Administración/Entidad solicitante
Valoración económico-financiera

## 8. Análisis socio-econom
Evaluación de la razonabilidad de la rentabilidad del proyecto en atención al riesgo asumido por el socio privado
Esta pestaña está dedicada a la evaluación de la viabilidad social del proyecto. El primer paso para realizar esta evaluación es construir la tasa de descuento social aplicable al proyecto. Los pasos a seguir para ello son los siguientes: 1. Comprobar que las casillas marcadas con fondo naranja contienen los valores correctos y aplicables al proyecto. 2. Indicar en la casilla marcada en rojo, según la guía de la tabla coste de oportunidad, en cuanto se estima el beneficio social del proyecto.
Cálculo de la tasa de descuento social
| Prima de riesgo del mercado | 6.5 | La prima de riesgo del mercado ha sido estimada en un 6,5% según estudios previos realizados por KPMG. El coeficienta beta sectorial utilizado es el estimado según Stem NYU Beta Europe Damodaran La tasa libre de riesgo se ha calculado a partir de la rentabilidad media de los últimos 5 años del Bono a 30 años del Estado de España. para estimar el coste de oportunidad, tomar como estimación de referencia la tabla presentada a continuación.
| Coeficiente b | 0.29
| Prima de riesgo | 1.885
| Tasa libre de riesgo (Rf) | 2.39
| Coste de oportunidad | 1
| b | 5.275
A continuación, se evaluará la viabilidad social del proyecto objeto de estudio. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Rellenar las casillas marcadas con fondo azul aplicables. En cada año habrá que introducir el importe correspondiente a las externalidades tanto negativas como positivas que el proyecto genera. Las externalidades negativas, deberán introducirse con signo negativo. 2. Ajustar la fórmula del TIR en la celda C39, al periodo del proyecto (rango de celdas en que existan flujos de caja distintos de 0).
Evaluación de la viabilidad socio-económica del proyecto
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25 | Año 26 | Año 27 | Año 28 | Año 29 | Año 30 | Año 31 | Año 32 | Año 33 | Año 34 | Año 35 | Año 36 | Año 37 | Año 38 | Año 39 | Año 40
|  | Flujos de caja economíco-financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Externalidades que se añaden en esta valoración | Externalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Positivas
Negativas
| FLUJOS DE CAJA SOCIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b | 5.275%
| VANS | 0
TIRS
Conclusiones a la viabilidad socioeconómica del proyecto

## 9. Análisis riesgo rentabilidad
Evaluación de la razonabilidad de la rentabilidad del proyecto en atención al riesgo asumido por el socio privado
Esta pestaña está dedicada a la evaluación de la razonabilidad de la rentabilidad del proyecto en atención al riesgo asumido por el socio privado. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Rellenar las casillas marcadas con fondo azul aplicables. Es importante tener en cuenta que la casilla asociada a valor de resersión, deberá de ser la correspondiente al último año del proyecto (no está marcad aen azul porque en función del proyecto concreto y su duración, esta casilla será una u otra) 2. Trasladar los importes de la cuantificación de los riesgos anualizados a los flujos de caja (puntos 1.1 Riesgos asociados a la inversión, 2.1 Riesgos asociados a la explotación, 3.1 Riesgos asociados al valor de reversión) 3. Introducir la fórmula Excel del VAN en la celda C57, el primer parámetro será la tasa de descuento "b" (celda C56); el segundo serán los flujos de caja (rango de celdas en los que existan flujos de caja)
| Riesgos transferidos al socio privado | Cuantificación del riesgo | Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Importes
| Total riesgos asociados a la inversión |  |  |  | 0
| Total riesgos asociados a la explotación |  |  |  | 0
| Total riesgos asociados a la reversión al Estado |  |  |  | 0
| Total riesgos aplicables a todas las fases |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
Años de concesión
Años previstos de inversión
Importe total prorrateado en anualidades
Inversión
Explotación
Aplicables a todas las fases
Evaluación del ratio riesgo-rentabilidad
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25 | Año 26 | Año 27 | Año 28 | Año 29 | Año 30 | Año 31 | Año 32 | Año 33 | Año 34 | Año 35 | Año 36 | Año 37 | Año 38 | Año 39 | Año 40
| 1. Flujos de efectivo de las actividades de inversión |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Riesgos asociados a la inversión
| 2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Riesgos asociados a la explotación
| 3. Valor de reversión |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Riesgos asociados al valor de reversión
4. Riesgos aplicables a todas las fases
| FLUJOS DE CAJA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b | 2.407%
| VAN | 0
TIR
Conclusiones a la valoración de razonabilidad en función del nivel de riesgo asumido

## 10. Informe
| Informe perceptivo de evaluación | [7 empty] | 2022-07-22
1/6
DATOS DEL PROYECTO
Número de expediente ONE
Nombre de la Administración/Entidad solicitante
Nombre del proyecto presentado
Número de expediente asignado por el solicitante
Sector
Tipo de informe a emitir
Tipología de proyecto
Tipología de concesión
Periodo estimado de la concesión
Valor estimado del contrato |  | 0
1. Metodología de evaluación
El presente informe es fruto de un profundo análisis de la documentación recibida en relación al expediente XXX. Para la elaboración del informe de evaluación se han tenido en cuenta tanto las competencias de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) como la legislación referente a proyectos de concesión (LCSP). La metodología empleada para la evaluación combina la experiencia y conocimiento de la propia ONE con puntuales asesoramientos externos que doten el informe de una mayor rigurosidad e independencia.
2. Admisibilidad del informe y documentación recibida
El cálculo del Valor Estimado del Contrato no es adecuado
0 | Competencia de la ONE para emitir informe
0 | Existencia contrato de concesión
Según la información y la documentación recibida, la ONE no tiene que emitir informe preceptivo de evaluación.
Tipo de proyecto
Expediente de restablecimiento del equilibrio económico contrato
0 | Solicitud de informe
0 | Estudio de viabilidad
0 | Contrato objeto de modificación
0 | PCAP y PPTP
0 | Informe del servicio jurídico
0 | Plan económico-financiero de la concesión
0 | Propuesta de modificación contrato
0 | Memoria explicativa de las causas de la modificación
0 | Propuesta de restablecimiento del equilibrio económico
0 | Otros
Valoración de la documentación recibida
| Informe perceptivo de evaluación | [7 empty] | 2022-07-22
2/6
3. Objeto del proyecto
Objeto del proyecto
Justificación de la necesidad del proyecto
Análisis de idoneidad del modelo elegido
Comentarios sobre el estudio VpD
Valoración inicial del objeto y la justificación de necesidad del proyecto
| Informe perceptivo de evaluación | [7 empty] | 2022-07-22
3/6
4. Análisis de riesgos
Riesgos | Subcategorías de riesgos |  | Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Recomendación asignación riesgos |  |  | Verificación asignación para el proyecto | Medida mitigación
[5 empty] | Administración | Compartido | Socio privado |  | Sí / No | Tipo
Conclusión del análisis de riesgos
| Informe perceptivo de evaluación | [7 empty] | 2022-07-22
4/6
5. Verificación de hipótesis
1) | Inversiones y plazo propuesto de inversión
0 | A) ¿Son las inversiones y el plazo propuesto para la ejecución del proyecto razonables?
0 | B) ¿Son las posibles inversiones de reposición razonables?
2) | Estimación del resultado de las operaciones
0 | A) Ingresos
0 | ¿Es correcta y razonable la prógnosis de la demanda proyectada?
0 | ¿Son los ingresos operativos por usuario razonables?
0 | ¿Son los cánones y tarifas por servicio razonables?
0 | En caso de haberlos, ¿son los escenarios pesimista, ordinario y optimista razonables y ajustados a la realidad?
0 | ¿Existen otros aspectos relativos a la razonabilidad de los gastos y su cálculo que deban ser tenidos en cuenta?
0 | B) Gastos
0 | ¿Son los gastos operativos del proyecto razonables?
0 | ¿Existen otros aspectos relativos a la razonabilidad de los gastos y su cálculo que deban ser tenidos en cuenta?
3) | Valor de reversión al final del plazo de la concesión
0 | ¿Es el valor de los activos al momento de su reversión al Estado razonable?
4) | Ayudas o subvenciones estatales
0 | ¿Es razonable que el proyecto reciba algún tipo de subvención o ayuda que contribuya a su financiación?
| Informe perceptivo de evaluación | [7 empty] | 2022-07-22
5/6
6. Estudio de viabilidad económico-financiera
A) Cálculo de la "b"
De acuerdo con el Artículo 10 del Real Decreto 55/2017:
b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública.
| Bono Mes 1 | 0.75
| Bono Mes 2 | 0.52
| Bono Mes 3 | 0.38
| Bono Mes 4 | 0.3
| Bono Mes 5 | 0.28
| Bono Mes 6 | 0.21
| Rendimiento medio | 0.40667
| b | 2.4067
B) Flujos de caja
| VAN | 0
TIR
Valoración económico-financiera
C) Plazo de recuperación de la inversión
| Plazo estimado |  |  | Periodo de recuperación de la inversión
Valoración del periodo de recuperación de la inversión y el plazo estimado por la Administración/Entidad solicitante
7. Estudio de viabilidad socio-económica
| Tasa de descuento social | 5.275% |  | Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)
| Valor Actual Netosocial (VANS) | 0
Conclusiones a la viabilidad socioeconómica del proyecto
| Informe perceptivo de evaluación | [7 empty] | 2022-07-22
6/6
7. Estudio dela razonabilidad de la rentabilidad del proyecto en atención al riesgo asumido por el concesionario
| Riesgos transferidos al socio privado |  | Cuantificación del riesgo | Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Importes
Total riesgos asociados a la inversión
Total riesgos asociados a la explotación
Total riesgos asociados a la reversión al Estado
Total riesgos aplicables a todas las fases
TOTAL
Años de concesión
Años previstos de inversión
Importe total prorrateado en anualidades
Inversión
Explotación
Aplicables a todas las fases
| b | 2.407%
| VAN | 0
TIR
Conclusiones a la valoración de razonabilidad en función del nivel de riesgo asumido