## Análisis_riesgo-rentabilidad
	Evaluación de la razonabilidad de la rentabilidad del proyecto en atención al riesgo asumido por el socio privado

Este documento está dedicado a la evaluación de la razonabilidad de la rentabilidad del proyecto en atención al riesgo asumido por el socio privado. / A continuación se presentan a modo de ejemplo, riesgos que pueden ser transferidos al concesionario y su cuantificación. / Una vez hechas estas cuantificaciones, habrá que multiplicarlas por los impactos y las probabilidades de ocurrencia (obtenidos en el análisis de riesgos y minorados en caso de que estén previstas medidas de mitigación), para obtener una valoración económica final del riesgo.

	Riesgos transferidos al socio privado	Cuantificación del riesgo	Impacto (Alto;Medio;Bajo)	Probabilidad de ocurrencia (Alta; Media; Baja)	Importes

	Riesgo de diseño	El coste del diseño en caso de materialización del riesgo podría cuantificarse en un 5 % adicional del coste de diseño original del proyecto.
	Riesgo de construcción	El coste de construcción en caso de materialización del de desviación temporal podría cuantificarse en un 5% adicional al coste de construcción original del proyecto.
	Riesgo de desviación de costes	El coste de construcción en caso de materialización del riesgo de desviación podría cuantificarse un 15% adicional al coste de construcción original del proyecto.
	Riesgo de operación	El coste de la operación en caso de materialización del riesgo podría cuantificarse en un 10% adicional al coste de operación original del proyecto.
	Riesgo de mantenimiento	El coste de la operación en caso de materialización del riesgo podría cuantificarse en un 10% adicional al coste de operación original del proyecto.
	Riesgo de demanda	Que la demanda estimada sea un 15% menor a la calculada en fase del proyecto.
	Riesgo de terminación anticipada	Incremento de coste total del proyecto en un 35% como consecuencia de la asunción por parte de la Administración de la ejecución del contrato.
	Riesgos asociados a disrupciones tecnológicas	Se necesita una actualización de equipos para ajustarlas a las nuevas tecnologías, requiriendo una inversión de reposición de entre el 10% y el 40% del valor de los equipos
	Riesgo de reversión al Estado	Que el valor residual estimado al final del periodo concesional, se determine por medio de una valoración adicional y que esto implique que el valor final sea inferior al valor contable, por ejemplo un 50% inferior.
	Riesgo de variaciones	El coste de construcción en caso de materialización del riesgo de variaciones podría cuantificarse un 15% adicional al coste de construcción original del proyecto.

	Total riesgos asociados a la inversión
	Total riesgos asociados a la explotación
	Total riesgos asociados a la reversión al Estado
	Total riesgos aplicables a todas las fases
	TOTAL
	Años de concesión
	Años previstos de inversión
	Importe total prorrateado en anualidades
	Inversión
	Explotación
	Aplicables a todas las fases

	Evaluación del ratio riesgo-rentabilidad
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20	Año 21	Año 22	Año 23	Año 24	Año 25	Año 26	Año 27	Año 28	Año 29	Año 30	Año 31	Año 32	Año 33	Año 34	Año 35	Año 36	Año 37	Año 38	Año 39	Año 40
	1. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
	1.1 Riesgos asociados a la inversión
	2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
	2.1 Riesgos asociados a la explotación
	3. Valor de reversión
	3.1 Riesgos asociados al valor de reversión
	4. Riesgos aplicables a todas las fases
	FLUJOS DE CAJA

	b
	VAN
	TIR

	Conclusiones a la valoración de razonabilidad en función del nivel de riesgo asumido