## Análisis_de_riesgos
	Transferencia de riesgos

Este documento está dedicado al análisis de los riesgos del proyecto. / Se deben establecer todos los riesgos asociados al proyecto y determinar la probabilidad de que se materialicen, su impacto, quién/quienes los asumen y las posibles medidas de mitigación para reducirlos o atenuarlos. / Se entiende por probabilidad de ocurrencia, la posibilidad que tiene un riesgo de producirse en un proyecto concreto. Por su parte el impacto es la medición del efecto consecuencia de que el riesgo se materialice. / En cuanto a la escala de medición del impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos se establecen los siguientes niveles: / Bajo: la incidencia del riesgo es poco relevante, al igual que la probabilidad de que el riesgo llegue a producirse. / Medio: existen ciertos aspectos que pueden provocar una materialización del riesgo, el impacto será moderado. / Alto: es muy probable que el riesgo llegue a materializarse, el impacto alto indica que puede comprometer en cierto modo el proyecto.

	Conclusión del análisis de riesgos

Riesgos	Subcategorías de riesgos	Banderas Rojas. Descripción detallada de los riesgos	Impacto (Alto; Medio; Bajo)	Probabilidad de ocurrencia (Alta;Media;Baja)	Asignación del riesgo a la Administración	Asignación compartida	Asignación del riesgo al Concesionario	Medidas mitigación (Sí; No)	Medida elegida / (opcional)
						#¡REF!		1			Sí
						#¡REF!		2			No
						#¡REF!		3
						#¡REF!		4
						#¡REF!		5
						#¡REF!		6
						#¡REF!		7
						#¡REF!		8
						#¡REF!		9
						#¡REF!		10
						#¡REF!		11
						#¡REF!		12
						#¡REF!		13
						#¡REF!		14

						#¡REF!		20
						#¡REF!		21

						Según la información y la documentación recibida, la ONE debe emitir informe preceptivo de evaluación.
						Según la información y la documentación recibida, la ONE no tiene que emitir informe preceptivo de evaluación.

## 'file:///M:/Oirescon/ONE/WEB%20ONE/2.1.%20Anexo%201%20Check%20list%20de%20evaluación.vdef.xlsx'#4__Transf_riesgo_OCULTA
Fase de diseño	Riesgo de diseño	Riesgos asociados al diseño de la insfraestructura al construir/modificar la misma. Descripción detallada: Recoge aquellos riesgos asociados al propio diseño de la infraestructura y a la eficiencia de la misma fruto de este diseño. La materialización de este riesgo puede conllevar problemas en las posteriores fases del proyecto, como demoras o incoherencias, haciendo principal foco en la fase de construcción. Si el proyecto conlleva una modificación o construcción sobre una infraestructura ya existente, se debe atender se debe atender al estado de la misma previo inicio de la obra.
Fase de diseño	Riesgo de condición de la concesión	Riesgos derivados del estudio de la situación previa a realizar la concesión. Descripción detallada: El conocimiento del estado de la concesión, mediante estudios previos, es fundamental para evitar la materialización de muchos riesgos. La no concordancia del estudio con la realidad del proyecto puede hacer que el riesgo se materialice, provocando demoras e imprevistos derivados, teniendo incluso que rediseñar ciertas partes del proyecto. Es posible además, que surjan riesgos como hallazgos culturales o arqueológicos que puedan modificar el trancurso del proyecto.
Fase de construcción	Riesgos de disponibilidad de terreno, acceso y emplazamiento	Son los riesgos asociados a la disponibilidad y a la adecuación del emplazamiento en el que se situará la concesión. Descripción detallada: Incluye tanto los riesgos relacionados con la selección del emplazamiento en el que se ubicará el proyecto como los relacionados con los trámites de adquisición y las posibles demoras o incrementos de los costes que esto pudiese acarrear.
Fase de construcción	Riesgos de permisos	Riesgos asociados a los permisos necesarios para la explotación de la concesión. Descripción detallada: La obtención de permisos plantea varios escenarios posibles. Ejemplo de ello es que la concesión incluya parte de un área protegida. Otro posible riesgo que puede materializarse es la existencia de infraestruturas previas que interfieran en la realización del proyecto, puesto que la modificación de dicha infraestructura puede perjudicar a colectivos (por ejemplo, la eliminación de un camino o paso en materia de derechos de accesibilidad, el desvío temporar del tráfico en dicha zona u otras alternativas). La materialización de dichos riesgos provoca fundamentalmente demoras en el tiempo y desviación de los costes.
Fase de construcción	Riesgo de construcción	Riesgos asociados a las tareas propias de construcción de las instalaciones proyectadas para la concesión. Descripción detallada: Incluye tanto el retraso en la construcción de las instalaciones, las tareas esenciales de contrucción o el cumplimiento con los estándares de calidad.
Fase de construcción	Riesgo de desviación de costes	Riesgos asociados a que los costes presupuestados en el contrato para la fase de construcción aumenten Descripción detallada: Los riesgos se materializarán de diferentes formas. Algunas de sus causas son: errores en estimaciones de costes de construcción, aumento de costes de materiales, que no se cuente con la suficiente liquidez para llevar a cabo la obra, que haya problemas técnicos como daños en la estructura o derrumbamientos; acciones o variaciones del órgano de contratación o gobierno.
Fase de operación y mantenimiento	Riesgos operacionales	Riesgos relacionados con el normal desarrollo de la actividad concesionada. Descripción detallada: Incluye riesgos como los asociados a la salud y bienestar de los trabajadores en sus puestos de trabajo, los asociados con la propiedad intelectual, los relativos al mantenimiento de los estándares de calidad en las operaciones, etc.
Fase de operación y mantenimiento	Riesgos asociados al mantenimiento	Riesgos asociados al mantenimiento de la instalación y el mantenimiento de los estándares mínimos de calidad. Descripción detallada: Son los riesgos asocidos al mantenimiento de las instalaciones, comprendiendo desde la resolución de las posibles incidencias como la sustitución de el mantenimiento del ciclo de vida general de la infraestructura hasta el mantenimineto diario de la misma. La materialización de este riesgo puede dar lugar a distintas problemáticas, como el deterioro de los equipos de la planta o el propio deterioro de la misma.
Fase de operación y mantenimiento	Riesgo de demanda	Riesgo asociado a que la demanda del servicio ofrecido por la concesión se desvíe de la estimación realizada. Descripción detallada: Los pliegos incluyen una estimación de la demanda basada en un estudio previo incorrecto que provoca la construcción de una infraestructura cuya capacidad no se corresponde acorde a la realidad del núcleo urbano en el que se ubica y para el que presta sus servicios. Por ejemplo el éxodo del campo a la ciudad o la no urbanización de unos terrenos inicialmente urbanizables
Fase de operación y mantenimiento	Riesgos asociados a disrupciones tecnológicas	Riesgos asociados a que la aparición de innovaciones tecnológicas provoque la obsolescencia de las instalaciones afectando a la eficiencia de estas y por tanto a la demanda de los servicios ofrecidos. Descripción detallada: La obsolescencia tecnológica de los equipos, en caso que el contrato de concesión contemple la necesidad de su reemplazo durante el tiempo que esta dure.
Fase de operación y mantenimiento	Riesgo de terminación anticipada	Riesgo asociado a que la concesión finalice antes de que se complete el periodo proyectado, provocando el incumplimiento del contrato con consecuencias financieras u operacionales entre otras. Descripción detallada: La terminación anticipada de la concesión puede ser debido a alguna disposición contractual que se ha activado por la ocurrencia de algún evento, rescisión por incumplimiento de la autoridad contratante, por materialización de riesgos MAGA o por cambios en la ley, rescisión voluntaria por parte de la administración, terminación por fuerza mayor, terminación por incumplimiento del socio privado, o por causa del convenio de pago de la autoridad contratante.
Fase de Reversión al Estado	Riesgo de valoración de los activos (valor residual)	Riesgo de que el valor de los activos al final del periodo de concesión no sea el esperado al planificar la concesión.
Fase de Reversión al Estado	Riesgo de condición y devolución	Riesgos asociados a que los activos del proyecto no se devuelvan de conformidad con el contrato y se cumplan las condiciones de devolución exigidas.
Aplicables a todas las fases	Riesgos políticos	Riesgos asociados a los cambios de gobierno y las características particulares de cada legislatura. Descripción detallada: Incluye posibles discrepancias entre gobierno entrante y el saliente entre diferentes legislaturas.
Aplicables a todas las fases	Riesgos legales	Riesgos asociados a cambios en el marco legal o a que se produzcan incumplimientos de la normativa vigente. Descripción detallada: Incluye tanto el el cumplimiento de la ley vigente durante el periodo de concesión, como la posibilidad de que se promulguen leyes más restrictivas, afectando al proyecto de forma negativa.
Aplicables a todas las fases	Riesgos medioambientales	Riesgos asociados a cuestiones de caracter medioambiental que pueden poner en riesgo ciertos aspectos del proyecto. Descripción detallada: Hace referencia tanto a las condiciones ambientales preexistentes en el lugar en el que se instala la concesión, como a la obtención de los consentimientos ambientales, el cumplimiento de las leyes mediambientales que sean aplicables, los problemas ambientales que pueda ocasionar el proyecto, los eventos ambientales externos que puedan producirse o el cambio climático.
Aplicables a todas las fases	Riesgos sociales	Riesgos asociados a las diferentes problemáticas o rechazos sociales que pueden provocar la ejecución del proyecto. Descripción detallada: Se incluyen tanto posibles problemas con la sociedad, las empresas ,asociaciones o sindicatos; problemas derivados de una posible reubicación de personas; o problemas de acción industrial.
Aplicables a todas las fases	Riesgos de variaciones	Riesgos asociados a que el proyecto sufra cambios por requerimiento de alguna de las partes implicadas (o de ambas) y que afecten al desarrollo de este provocando retrasos o incremento en los costes. Descripción detallada: Debido a la complejidad que pueden suponer ciertas variaciones en el proyecto, es probable que se establezcan algunas limitaciones contractualmente delimitando las posibles variaciones que se pueden producir.
Aplicables a todas las fases	Riesgos estratégicos	Riegos asociados a que el socio privado no posea las capacidades necesarias para asegurar una buena ejecución del proyecto así como otros problemas fruto de la asociación de varios socios en el proyecto. Descripción detallada: Recoge circunstancias como la insolvencia del socio privado, la insolvencia o el incumplimiento de un subcontratado, el cambio en la propiedad de los socios privados, intervención de la autoridad contratante, cambio del estatus de la autoridad contratante o posibles disputas.
Aplicables a todas las fases	Riesgos AGMA (Acción Gubernamental Materialmente Adversa)	Riesgos asociados a que acciones responsabilidad del sector público afecten de forma negativa al socio privado o al proyecto en sí. Descripción detallada: Las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos son similares q lq fuerza mayor, puesto que las partes tratan de encontrar una solución para que el socio privado sea compensado. La principal diferencia es que la compensación del riesgo MAGA es poner al socio privado en la posición en la que estaría de no haberse producido el evento MAGA.
Aplicables a todas las fases	Riesgos de fuerza mayor	Riesgos asociados a que se produzcan eventos inesperados y no controlables por ninguna de las partes implicadas y que provoque retrasos o paralizaciones en el proyecto. Descripción detallada: En esta categoría se encuadran supuestos como desastres naturales, robos o situaciones de crisis sanitarias como pandemias, epidemias o similares.